****

**План**

**мероприятий по проведению республиканской акции «Забота»**

**с 10 января по 10 февраля**

**по ГУ «Михайловская начальная школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование мероприятий | сроки исполнения | ответственные |
| 1 | Подготовка приказа о проведении  республиканской благотворительной акции «Забота» | 10 января 2018 | заведующая школой |
| 2 | Мероприятия по обеспечению бесплатным горячим питанием детей из малообеспеченных семей | январь, февраль | заведующая школой |
| 3 | Проведение подворного обхода, согласно утверждённым схемам | до 15 января | Грасмик В.Н. Полякова Н.В. |
| 4 | Организация работы телефона горячей линии акции «Забота» | в течение месячника | заведующая школой |
| 5 | Оформление информационного стенда о проведении  республиканской благотворительной акции «Забота» | до 15 января | заведующая школой |
| 6 | Подготовка и распространение на улицах, в организациях и учреждениях, информационных листов  о проведении  республиканской благотворительной акции «Забота» | в течение месячника | классные руководители |
| 7 | Размещение информации и плана проведения акции на школьном сайте | В течение месячника по четвергам | заведующая школой |
| 8 | Организация  работы пункта приема одежды, обуви, школьных принадлежностей для нуждающихся детей. | в течение месячника | заведующая школой |
| 9 | Проведение рейда  с целью выявления детей «группы риска», не охваченных обучением или находящихся в ночное время вне дома без сопровождения родителей | в течение месячника | классные руководители |
| 10 | Организация и проведение рейдовых мероприятий, посещение неблагополучных семей. | в течение месячника | классные руководители |
| 11 | Проведение классных часов на тему  «Доброта, отзывчивость, милосердие». | в течение месячника | классные руководители |
| 12 | Привлечение предпринимателей к проведению  акции, оказание спонсорской помощи детям из неблагополучных  семей. | в течение месячника | заведующая школой |